## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Mockups | Planned | 3 | 1 | 1 | GUI
2 | Desarrollo de las páginas (Home, acerca de, loguin, productos, carrito de compra, checkout, confirmación de compra, administración, privacidad, disclaimer, mi cuenta) | Planned | 20 | 2 | 1 | GUI
3 | Registrarse en la página | Planned | 8 | 4 | 2 | Usuario
4 | Actualizar y visualizar información de la cuenta | Planned | 13 | 3 | 2 | Usuario
5 | Obtener listado de productos favoritos | Planned | 8 | 4 | 4 | Usuario
6 | Recuperar contraseña | Planned | 8 | 4 | 1 | Usuario
7 | Definición tipo de usuario (cliente logueado, cliente sin loguear, administardor) | Planned | 8 | 3 | 1 | Usuario
8 | Ingreso como usuario no logueado | Planned | 3 | 3 | 1 | Login
9 | Ingresos como usuarios logueado | Planned | 3 | 3 | 1 | Login
10 | Ingreso como Admin | Planned | 3 | 3 | 1 | Login
11 | Ingreso Usuario ROOT | Planned | 3 | 3 | 1 | Login
12 | Registrar productos nuevos(Admin) | Planned | 8 | 3 | 1 | Catalógo
13 | Editar y eliminar productos(Admin) | Planned | 8 | 3 | 1 | Catalógo
14 | Visualizar los detalles de los productos (usuarios y admin) | Planned | 20 | 3 | 1 | Catalógo
15 | Visualizar productos (no logueado) | Planned | 20 | 3 | 1 | Catalógo
16 | Buscar productos | Planned | 8 | 4 | 2 | Catalógo
17 | Recomendar Productos | Planned | 13 | 5 | 4 | Catalógo
18 | Llenar carrito | Planned | 13 | 4 | 2 | Ventas
19 | Realizar compras | Planned | 20 | 4 | 1 | Ventas
20 | Realizar Cambios o devoluciones | Planned | 13 | 5 | 3 | Ventas
21 | Enviar correos de ofertas o recomendados | Planned | 20 | 5 | 4 | Ventas
22 | Pagar en linea | Planned | 20 | 5 | 1 | Ventas
23 | Generar factura | Planned | 13 | 5 | 1 | Ventas
24 | Registrar proveedores | Planned | 8 | 4 | 4 | Proveedores
25 | Editar y eliminar proveedores | Planned | 8 | 5 | 4 | Proveedores
26 | Comparación de precios entre proveedores (bechmarking) | Planned | 13 | 5 | 4 | Proveedores
27 | Contabilizar el tiempo de venta de un producto | Planned | 13 | 5 | 4 | Logistica
28 | Control de Stock | Planned | 20 | 4 | 1 | Logistica
29 | Contabilizar días de entrega por producto basado en carga | Planned | 13 | 5 | 3 | Logistica
30 | Alertar producto agotandose o proximo a vencer | Planned | 8 | 4 | 3 | Logistica
31 | Avisar producto de alto movimiento | Planned | 13 | 4 | 4 | Logistica
32 | Conectar Base de datos interna con world office (WO) | Planned | 20 | 5 | 4 | Conexión WO
33 | Factura de la página se automatiza en WO | Planned | 20 | 5 | 4 | Conexión WO